

**УКРАЇНА**

**Прилуцька міська рада**

**Чернігівська область**

**Управління освіти**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 21 січня 2019 р. | **НАКАЗ**  м. Прилуки | №11 |

Про створення робочої групи

для організації переходу закладів

загальної середньої освіти на

автономне фінансування

Відповідно до пункту 1 статті 23 та пункту 1 статті 26 Закону України «Про освіту» держава гарантує фінансову автономію закладам освіти покладаючи відповідальність за фінансово-господарську діяльність на керівників закладів освіти.

З метою організації переходу закладів загальної середньої освіти на автономне фінансування з 01.січня 2020 року,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити склад робочої групи для організації переходу закладів

загальної середньої освіти на автономне фінансування

Голова робочої групи: Вовк С.М., начальник управління освіти;

Члени робочої групи:

* Антипенко Т.В., бухгалтер централізованої бухгалтерії управління освіти;
* Бандура Н.М., заступник головного бухгалтера централізованої бухгалтерії управління освіти;
* Бондаренко Д.В., юрист управління освіти;
* Ведмідська І.А., економіст централізованої бухгалтерії управління освіти;
* Заголій Т.С., голова МК профспілки працівників освіти;
* Зуб В.В., директор ЗОШ І-ІІІ ступенів №7;
* Колошко О.П., головний спеціаліст управління освіти;
* Печена Т.А., бухгалтер централізованої бухгалтерії управління освіти;
* Правосуд О.М., директор ЗОШ І-ІІІ ступенів №10, голова профільної депутатської комісії;
* Рудановська О.О., головний бухгалтер централізованої бухгалтерії управління освіти;
* Ходюк В.Г., заступник начальника управління освіти;
* Шаповал В.І., економіст централізованої бухгалтерії управління освіти.

1. Затвердити заходи щодо переходу закладів загальної середньої освіти на автономне фінансування з 01 січня 20120 року (додаються).
2. Членам робочої групи, директорам закладів загальної середньої освіти забезпечити реалізацію організаційних заходів щодо переходу закладів загальної середньої освіти на автономне фінансування з 01 січня 20120 року.
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник управління освіти С.М. ВОВК

Додаток

до наказу управління освіти

від 21.01.2019 №11

Заходи

по переходу закладів загальної середньої освіти на автономне фінансування

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Зміст заходу | Дата виконання | Виконавці | Прим. |
| 1 | Обговорити запровадження фінансової автономії закладу з батьківською та педагогічною громадськістю | Лютий 2019 | Директори ЗЗСО |  |
| 2 | Вивчити нормативно-правову базу з даного питання | Лютий 2019 | Директори ЗЗСО, Бондаренко Д.В. |  |
| 3 | Вивчення питання щодо необхідного фінансування заробітної плати бухгалтерам ЗЗСО та забезпечення їх програмними засобами. Погодження даного питання з фінансовим управлінням міської ради | Лютий 2019 | Рудановська О.О. |  |
| 4 | Підготовка проекту рішення сесії міської ради «Про виведення ЗЗСО зі складу централізованої бухгалтерії та переведення на самостійний бухгалтерський облік» | Березень 2019 | Ходюк В.Г. |  |
| 5 | Розробка та затвердження Статутів ЗЗСО у новій редакції | Квітень 2019 | Директори ЗЗСО, Бондаренко Д.В. |  |
| 6 | Підбір кадрів бухгалтерів ЗЗСО та їх навчання (за необхідності) | Березень-червень | Директори ЗЗСО,  Рудановська О.О. |  |
| 7 | Підготовка проекту рішення сесії міської ради «Про зміну штатних розписві централізованої бухгалтерії управління освіти та закладів загальної середньої освіти» | Травень 2019 | Ходюк В.Г.  Шаповал В.І. |  |
| 8 | Попередження бухгалтерів централізованої бухгалтерії про зміну істотних умов праці (скорочення) | До 01 жовтня 2019 року | Рудановська О.О.,  Бондаренко Д.В. |  |
| 9 | Прийом на роботу до ЗЗСО бухгалтерів (головних бухгалтерів) | З 01 листопада 2019 | Директори ЗЗСО,  Бондаренко Д.В. |  |
| 10 | Формування та навчання членів тендерних комітетів ЗЗСО | Листопад 2019 | Директори ЗЗСО |  |
| 11 | Реалізація статусу ЗЗСО, як юридичної особи | Жовтень-грудень 2019 | Директори ЗЗСО,  Бондаренко Д.В.,  Бандура Н.М. |  |
| 12 | Відкриття ЗЗСО реєстраційного та спеціального реєстраційного рахунків | Жовтень-грудень 2019 | Директори ЗЗСО,  Бондаренко Д.В.,  Бандура Н.М. |  |
| 13 | Приймання-передача матеріальних цінностей від централізованої бухгалтерії управління освіти | Листопад-грудень 2019 | Директори ЗЗСО, Антипенко Т.В.  Гурська Н.В. |  |
| 14 | Забезпечення бухгалтерів ЗЗСО необхідними програмними засобами та друкованою продукцією | Листопад 2019 | Управління освіти |  |
| 15 | Складання закладами загальної середньої освіти індивідуальних кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, тощо | Листопад-грудень 2019 | Директори ЗЗСО,  Ведмідська І.В., Печена Т.А. |  |
| 16 | Перехід закладів загальної середньої освіти на автономне фінансування | 01.01.2020 | Директори ЗЗСО |  |